## Tabelle1
Arbeitszeiten
| Datum | Thema | Erklärung | Mitglieder | von | bis | Zeit in min | Zeit gesammt
| 2021-02-16 | Projektstrukturplan | Plan angelegt | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 120 | 360
| 2021-02-26 | Arbeitspakete | Pakete angelegt | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 120 | 360
| 2021-03-05 | Gantt | Gantt angelegt | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 120 | 360
| 2021-03-23 | design | Login /sign up anfang | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 100 | 300
| 2021-03-23 | design | Login,Sign up fertig gestellt , Hauptseite | Maximilian,Nico |  |  | 70 | 140
| 2021-04-02 | design | Hauptseite, Nebenseiten | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 150 | 450
| 2021-04-16 | tutorials/Programmierung | Programmierung der Hauptseite/ansehen von Tutorials | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 120 | 360
| 2021-04-16 | Umstieg auf JavaFx
| 2021-04-16 | Programmierung | Projekt angelegt(Ordner und Klassen erstellen), verbindung zur Datenbank hergestellt(SQL file) | Maximilian |  |  | 120 | 120
| 2021-04-16 | design | MainPage,signup,login fxml erstellt und gestaltet (design) | Elias |  |  | 120 | 120
| 2021-04-16 | Programmierung | AnimalDbRepository | Nico |  |  | 120 | 120
| 2021-04-19 | Programmierung | Bugs beheben in AnimalDbRepository/generelles Beheben von Bugs | Maximilian |  |  | 100 | 100
| 2021-04-19 | Programmierung | UserRepository | Nico |  |  | 60 | 60
| 2021-04-19 | Programmierung | an Klassen gearbeitet (Login/main/sign up Controller ) Passwörter gehashed, | Maximilian |  |  | 60 | 60
| 2021-04-20 | Programmierung | Debugging/einbinden von Bildern | Maximilian |  |  | 100 | 100
| 2021-04-20 | Programmierung | Debugging | Nico |  |  | 100 | 100
| 2021-04-20 | design | Accountseite,addSeite erstellt | Elias |  |  | 120 | 120
| 2021-04-21 | Programmierung | addController | Maximilian |  |  | 120 | 120
| 2021-04-23 | Planung | UML | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 60 | 180
| 2021-04-24 | Programmierung | Fehler beheben | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 60 | 180
| 2021-04-25 | Besprechung | Projektbesprechung über die nächsten Schritte | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 60 | 180
| 2021-04-26 | Programmierung | UserDbRepository | Nico |  |  | 60 | 60
| 2021-04-26 | Programmierung/Tutorial | ChangeProfileController/ send email | Maximilian |  |  | 60 | 60
| 2021-04-26 | design | ChangeProfile, regCode | Elias |  |  | 60 | 60
| 2021-04-27 | Programmierung/design | loadingController,loading.fxml,code | Elias,Maximilian,Nico |  |  | 240 | 720